| Ergebnisse | Indikatoren | Nachprüfbarkeit | Frist | Annahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 Die Feedbackgruppe verfügt zum Themenbereich „Feedback“ über theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen. | s. M1 | s. M1 | s. M1 | A1 |
| E2 Die Kenntnisse und Erfahrungen der Feedbackgruppe sind für die Schule nutzbar. | Es gibt konkrete Materialien und Anwendungshinweise Eine einführende Schulung hat stattgefunden Ein Abschlussbericht liegt vor | Materialordner mit praktischen Hinweisen (Lehrerzimmer / Intranet); GLK-Protokoll | Ende Sjahr 0x/0y |  |
| E3 Es gibt ein konkretes Konzept, wie nach Abschluss des Projekts weiter zu verfahren ist, um zu einer Feedbackpraxis an der Schule zu gelangen, die - breit angelegt und - niederschwellig ist und - deren Nutzen einsichtig ist. | Konzept liegt vor (Vorschlag für Projektskizze 2008/ff) | Q-Handbuch | Ende Schuljahr 200x/0y |  |

| ## Aktivitäten/Maßnahmen | Indikatoren | Nachprüfbarkeit | Frist | Annahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1.1 Studium verschiedener Feedbackkonzepte | Literatur ist vorhanden, Fortbildung zum Thema Feedback wurde besucht | Literaturordner, Fortbildungsnachweis/ Anwesenheitsliste | Herbstferien | Mittel werden bereitgestellt Besuch der Fortbildung wird von der Schulleitung ermöglicht |
| M1.2 Feedbackmethoden (mindestens 2) werden innerhalb der Gruppe erprobt und reflektiert | Durchführung und Auswertung sind dokumentiert | Projekt-Protokolle | 1. Hjahr | Zeit für Feedbackdurchführung wird von der Schulleitung gewährleistet. Einzelne Feedbackergebnisse sind keinesfalls Gegenstand der Auswertung |
| M1.3 Die ausgewählten Methoden werden weiteren Lehrkräften erläutert und von ihnen erprobt. | Feedback von Lehrkräften außerhalb der Projektgruppe und Reflexion der Methoden fand statt | Projekt-Protokolle | Schuljahresende | Mindestens 10 weitere Lehrkräfte sind zur Erprobung bereit Vertraulichkeit der individuellen Feedbackergebnisse ist gewährleistet |
| M2.1 Die erprobten Methoden sind so aufbereitet, dass sie von den Lehrkräften der Schule nutzbringend angewendet werden können. | Die Instrumente sind mit Hinweisen zu ihrer Anwendung dokumentiert | Methodenordner „Feedback“ |  |  |
| M2.2 Das Kollegium wird über die Erfahrungen der Gruppe informiert und in die Methoden eingeführt |  | GLK-Protokoll |  | Zeitfenster kann genutzt werden |
| M2.3 Die Grupope dokumentiert die Ergebnisse der Gruppenreflexion mit Gelingensbedingungen und Stolpersteinen | Abschlussbericht liegt vor | Projektdokumentation / Q-Handbuch | Ende 0x/0y |  |
| M3 Ein Vorschlag für die weitere Vorgehensweise in den kommenden Schuljahren wird erarbeitet | Eine Projektskizze für Schulj. 200y/ff liegt vor | Anlage zum Abschlussbericht, Q-Handbuch | Ende 0x/0y |  |
| M4 eine Selbstevaluation des Projekts wird durchgeführt | Die Ergebnisse der Evaluation sind dokumentiert | Projektprotokoll | Ende 0x/0y |  |
| M5 Der Teamprozess wird reflektiert | Für die weitere Entwicklung Schule relevante Ergebnisse der Reflexion werden dem Abschlussbericht beigefügt | Abschlussbericht | Ende 0x/0y |  |

| ## benötigte Ressourcen | Indikatoren | Nachprüfbarkeit |  | Annahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z.B. R1.1 Mittel zur Beschaffung von Literatur | Einplanung im internen Haushaltsplan mit 100 € | Haushaltsplan |  |  |
| R1.2 Möglichkeit zur Fortbildung für alle Gruppenmitglieder | Interne Fortbildung / Workshop mit Frau N.N. | Fortbildungsplan | Vor Herbstferien | Förderverein zahlt Referentin |
| R1.3 Zeitfenster am Pädagogischen Wochenende | Am PWe kann die Projektgruppe x h gemeinsam arbeiten | Ablaufplan PWe | P We |  |
| R2 Zeitfenster für Gruppenbesprechungen | Es gibt im Stundenplan eine Doppelstunde zw. 1. u.8. UStd., zu der alle Gruppenmitglieder keinen Unterricht haben | Lehrerstundenpläne | A- o. B-Woche |  |
| R3 Hilfen bei Teamentwicklung | Besuch von Fortbildungen Interne Beratung durch Frau N.N. | Projektprotokolle Fortbildungsplan | 1. Hj. 0x/0y | Passende Fobi wird angeboten |
| R4 Schulung zum Thema Projektevaluation | Besuch einer Fortbildung / Interne Schulung durch Herrn N.N. | Projektprotokolle Fortbildungsplan | 2. Hj- 0x/0y | Passende Fobi wird angeboten/ |